## P5CIA操作控制表
P5CIA系统应用操作控制表
变更 概况 | 1 | 变更背景及目的 | 配合上清所验证操作员登陆状态
| 2 | 变更时间 | 2019年7月20日 11:30-2019年7月20日 13:30
| 3 | 本次操作内容及影响范围 | 配合上清所验证操作员登陆状态
回退决策条件 | 1 | 回退条件：技术绿灯报错，或者业务测试不通过
| 2 | 回退时间点：
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作单位及部室 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
上清所前置机
实施阶段 | 1 | 设置维护期 | by15p5sqtwb0003 | ncbs | 设置维护期 | 7月20日 11:30 | 7月20日 11:35 |  |  | 无报错
| 2 | 启动服务 | by15p5sqtwb0003 | ncbs | 点击开始菜单中“Start Admin Server For Weblogic”,保留该CMD窗口 | 7月20日 11:35 | 7月20日 13:40 |  |  | 无报错
| 3 | 启动服务 | by15p5sqtwb0003 | ncbs | 登陆控制台 http://11.168.192.148:7001/console，启动mSrv1-mSrv12 | 7月20日 11:40 | 7月20日 13:50 |  |  | 无报错
| 4 | 停止应用 | by15p5sqtwb0003 | ncbs | 等待上清所系统上线，并验证成功后，登陆控制台 http://11.168.192.148:7001/console，停止mSrv1-mSrv12 | 7月20日 13:30 | 7月20日 13:40 |  |  | 无报错

## Sheet1
2

## Sheet2
3